## 표지
의약품안전정보관리시스템 통합 구축(1차)
데이터모델변경요청대장
개정번호 : Ver. 1.0
|  | 단계명 | 설계
|  | 활동명 | 논리 DB설계
|  | 작업명 | 데이터모델변경요청대장

## 변경관리대장
모델변경 요청ID (+1) | 요청일자 | 요청자 | 시스템구분 | 변경구분 (추가/변경/삭제) | 변경유형 (엔티티/속성/인덱스/시퀀스) | 요약설명 | 진행 (반영/반려) | 진행일자
1 | 20260113 | 어경호 | 전문가관리 | 추가/변경/삭제 | 속성/인덱스 | 컬럼 (추가,삭제) 및 PK 변경
2 | 20260113 | 신선희 | 대국민포털 | 추가/변경/삭제 | 엔티티/속성 | 테이블 추가, 속성 추가/삭제/변경
6 | 20260116 | 신선희 | 대국민포털 | 추가/변경/삭제 | 엔티티/속성 | 테이블 추가, 속성 추가/변경
7 | 20260119 | 신선희 | 대국민포털 | 추가/변경 | 엔티티/속성 | 테이블 추가, 속성 추가/변경
8 | 20260119 | 조민의 | 공통 | 추가/변경 | 엔티티/속성 변경 | PK 변경 및 null 조건 변경
9 | 20260121 | 조민의 | 공통 | 추가/변경/삭제 | 엔티티/속성 변경 | PK 변경 및 null 조건 변경
10 | 20260123 | 신선희 | 대국민포털 | 추가/변경 | 엔티티/속성 | 테이블 추가, 속성 추가/변경
12 | 20260126 | 신선희 | 대국민포털 | 변경 | 속성 | 도메인 변경
13 | 20260127 | 어경호 | 전문가관리 | 추가/삭제 | 속성 | 컬럼 추가 및 삭제

## 모델변경
모델변경 요청ID | 상세ID | 추가/변경/삭제 | 원논리명 | 원속성명 | 변경물리명 | 변경논리명 | 변경속성명 | 변경도메인 | Not Null | PK | UK | FK | 기본값 | 설명 | 이외 신청 내용 | 진행 (반영/반려) | DA의견
1 | 1 | 추가 | 전문가_전문가정보기본 |  |  |  | 암호화자문위원전화번호 | 암호화번호V256 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
1 | 2 | 추가 | 전문가_전문가정보기본 |  |  |  | 자문위원이메일명 | 명V200 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
1 | 3 | 변경 | 전문가_자문위원내역 | 전공영역구분코드 |  |  | 전공영역구분명 | 명V200 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
1 | 4 | 삭제 | 전문가_자문위원내역 | 자문위원이메일명 | [11 empty] | 완료
1 | 5 | 추가 | 전문가_자문의견기본 |  |  |  | 첨부파일아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
1 | 6 | 변경 | 전문가_이메일이력 | 이메일이력일련번호 |  |  |  |  | Y | Y |  |  |  |  | PK 변경 및 ERD 참석확인서 식별선 해제 | 완료
1 | 6 | 변경 | 전문가_이메일이력 | 위원회일련번호 |  |  |  |  | Y | Y | [5 empty] | 완료
1 | 6 | 변경 | 전문가_이메일이력 | 이메일이력차수 |  |  |  |  | Y | Y | [5 empty] | 완료
2 | 1 | 변경 | 대국민포털_DUR병용금기기본 |  | TB_PP_M_DUR_CONC_BANN | [10 empty] | 완료
2 | 2 | 변경 | 대국민포털_DUR연령금기기본 |  | TB_PP_M_DUR_AGE_BANN | [10 empty] | 완료
2 | 3 | 변경 | 대국민포털_DUR연령금기기본 | DUR성분명 |  |  | 성분명 | 명V100 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 4 | 변경 | 대국민포털_DUR연령금기기본 | DUR성분코드 |  |  | 성분코드 | 코드V20 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 5 | 변경 | 대국민포털_DUR연령금기기본 | DUR제품명 |  |  | 제품명 | 명V256 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 6 | 변경 | 대국민포털_DUR연령금기기본 | DUR업체명 |  |  | 업체명 | 명V100 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 7 | 추가 | 대국민포털_DUR노인주의기본 |  |  |  | 급여구분코드 | 코드C1 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 8 | 삭제 | 대국민포털_DUR노인주의기본 | 유형코드 | [11 empty] | 완료
2 | 9 | 추가 | 대국민포털_DUR수유부주의기본 |  |  |  | 급여구분코드 | 코드C1 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 10 | 삭제 | 대국민포털_DUR수유부주의기본 | 유형코드 | [11 empty] | 완료
2 | 11 | 추가 | 대국민포털_회원정보기본 |  |  |  | 자문위원여부 | 코드C1 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 12 | 추가 |  |  | TB_PP_M_FILE | 대국민포털_파일기본 | 파일일련번호 | 일련번호N10 | Y | Y | N | N |  |  |  | 완료
2 | 13 | 추가 |  |  | TB_PP_M_FILE | 대국민포털_파일기본 | 첨부파일아이디 | 명V40 | N | N | N | Y |  | 공통_파일그룹전송내역.첨부파일그룹일련번호와 도메인 상이함 |  | 완료
2 | 14 | 추가 |  |  | TB_PP_M_FILE | 대국민포털_파일기본 | 파일유형코드 | 코드C1 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 15 | 추가 |  |  | TB_PP_M_FILE | 대국민포털_파일기본 | 파일종류코드 | 코드V20 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 16 | 추가 |  |  | TB_PP_M_FILE | 대국민포털_파일기본 | 파일제목명 | 명V200 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 17 | 추가 |  |  | TB_PP_M_FILE | 대국민포털_파일기본 | 등록자아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 18 | 추가 |  |  | TB_PP_M_FILE | 대국민포털_파일기본 | 등록일시 | 연월일시분초D | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 19 | 추가 |  |  | TB_PP_M_FILE | 대국민포털_파일기본 | 수정자아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 20 | 추가 |  |  | TB_PP_M_FILE | 대국민포털_파일기본 | 수정일시 | 연월일시분초D | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 21 | 추가 | 대국민포털_의견제안 |  |  | 대국민포털_의견제안기본 | 암호화회원이메일명 | 암호화번호V256 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 22 | 삭제 | 대국민포털_기관업무기본 | 회원아이디 | [11 empty] | 완료
2 | 23 | 추가 | 대국민포털_기관업무기본 |  |  |  | 회원번호 | 번호V10 | N | N | N | Y |  |  |  | 완료
2 | 24 | 변경 | 대국민포털_권한기본 | 권한코드 |  |  |  | 코드V20 | Y | Y | N | N |  | FK 연관 테이블 모두 적용 |  | 완료
2 | 25 | 변경 | 대국민포털_권한기본 | 상위권한코드 |  |  |  | 코드V20 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 26 | 삭제 | 대국민포털_전문가권한기본 |  |  |  | 전문가권한비고내용 | [8 empty] | 완료
2 | 27 | 삭제 | 대국민포털_전문가권한기본 |  |  |  | 사용여부 | [8 empty] | 완료
2 | 28 | 변경 | 대국민포털_FAQ기본 | 언어구분코드 |  |  |  | 코드C3 | N | N | N | N |  | 고객 요청으로 3자리 적용 |  | 완료
2 | 29 | 변경 | 대국민포털_메뉴기본 | 언어구분코드 |  |  |  | 코드C3 | N | N | N | N |  | 고객 요청으로 3자리 적용 |  | 완료
2 | 30 | 변경 | 대국민포털_게시판기본 | 언어구분코드 |  |  |  | 코드C3 | N | N | N | N |  | 고객 요청으로 3자리 적용 |  | 완료
2 | 31 | 변경 | 대국민포털_게시판기본 | 게시판속성코드 |  |  |  | 코드C3 | Y | N | N | N |  | 공통코드 상세코드에 맞춰야 하는지? |  | 완료 | 공통그룹코드,공통상세코드 는 '코드V20'으로 다양한 자리수에 대해서 대응 가능합니다. 도네인을 맞추지 않아도 관계없습니다.
2 | 32 | 변경 | 대국민포털_게시물기본 | 공지여부 |  |  | 고정여부 | 코드C1 | N | N | N | N | N |  |  | 완료
2 | 33 | 변경 | 대국민포털_게시물기본 | 공지시작일자 |  |  | 고정시작일자 | 연월일C8 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 34 | 변경 | 대국민포털_게시물기본 | 공지종료일자 |  |  | 고정종료일자 | 연월일C8 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 35 | 변경 | 대국민포털_게시물기본 | 썸네일아이디 |  |  |  | 명V40 | N | N | N | Y |  | 공통_파일그룹전송내역.첨부파일그룹일련번호 연계 컬럼으로 첨부파일아이디와 도메인 맞추기 위함 |  | 완료
2 | 36 | 변경 | 대국민포털_게시물기본 | 작성자부서명 |  |  |  | 명V80 | N | N | N | N |  | 대국민포털_KIDS부서정보기본.부서명 연계 컬럼. 작성자부서명 도메인 일괄 변경 요청 |  | 완료
2 | 37 | 변경 | 대국민포털_게시물기본 | 수정자부서명 |  |  |  | 명V80 | N | N | N | N |  | 대국민포털_KIDS부서정보기본.부서명 연계 컬럼. 수정자부서명 도메인 일괄 변경 요청 |  | 완료
2 | 38 | 추가 | 대국민포털_게시물기본 | 동영상URL주소 |  |  |  | 주소V200 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
2 | 39 | 변경 | 대국민포털_관리자정보기본 |  | TB_PP_M_MNGR_INFO | [10 empty] | 완료
2 | 40 | 변경 | 대국민포털_KIDS조직도기본 |  | TB_PP_M_EMP_INFO | [10 empty] | 완료
3 | 1 | 추가 | 약물부작용_메뉴기본 |  |  |  | 약물부작용메뉴그룹명 | 명V64 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
4 | 1 | 변경 | 공통_메일발송기본 | 이메일아이디 |  |  | 이메일발송일련번호 | 일련번호N22 | Y | Y | N | N |  |  |  | 완료
4 | 2 | 삭제 | 공통_메일발송기본 | 발신자전화번호 | [11 empty] | 완료
4 | 3 | 변경 | 공통_개인정보이력 | 접속자아이디 |  |  | 개인정보이력수정일련번호 | 일련번호N22 | Y | Y | N | N |  |  |  | 완료
4 | 4 | 변경 | 공통_파일그룹전송내역 | 첨부파일그룹일련번호 |  |  | 첨부파일그룹아이디 | 명V40 | Y | Y | N | N |  |  |  | 완료
4 | 5 | 변경 | 공통_파일전송내역 | 첨부파일상세일련번호 |  |  | 첨부파일아이디 | 명V40 | Y | Y | N | N |  |  |  | 완료
4 | 6 | 추가 | 공통_파일전송내역 |  |  |  | 개인정보포함여부 | 여부 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
4 | 7 | 변경 | 공통_ANYID 통합인증기본 | 통합인증아이디 |  |  | 통합인증일련번호 | 일련번호N22 | Y | Y | N | N |  |  |  | 완료
5 | 1 | 변경 | 약물부작용_공지사항기본 | 적용대상코드 |  |  |  | 코드V20 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
6 | 1 | 변경 | 대국민포털_KIDS조직도기본 |  |  | 대국민포털_KIDS직원정보기본 | [9 empty] | 완료
6 | 2 | 변경 | 대국민포털_전문가업무기본 | 사업자등록번호(FK) |  |  |  |  | Y | N | N | Y |  | FK변경 >> 대국민포털_기관업무기본 |  | 완료
6 | 3 | 변경 | 대국민포털_전문가업무기본 | 업무구분코드(FK) |  |  |  |  | Y | N | N | Y |  | FK변경 >> 대국민포털_기관업무기본 |  | 완료
6 | 4 | 추가 | 대국민포털_전문가권한기본 |  |  |  | 전문가업무일련번호(FK) | 일련번호N10 | N | N | N | Y |  | FK추가 >> 대국민포털_전문가업무기본 |  | 완료
6 | 5 | 추가 |  |  | TB_PP_M_CONTS | 대국민포탈_컨텐츠기본 | 콘텐츠일련번호 | 번호V10 | Y | Y | N | N |  |  |  | 완료
6 | 6 | 추가 |  |  | TB_PP_M_CONTS | 대국민포탈_컨텐츠기본 | 콘텐츠제목 | 명V200 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
6 | 7 | 추가 |  |  | TB_PP_M_CONTS | 대국민포탈_컨텐츠기본 | 콘텐츠내용 | 내용T | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
6 | 8 | 추가 |  |  | TB_PP_M_CONTS | 대국민포탈_컨텐츠기본 | 콘텐츠사용여부 | 여부C1 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
6 | 9 | 추가 |  |  | TB_PP_M_CONTS | 대국민포탈_컨텐츠기본 | 등록자아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
6 | 10 | 추가 |  |  | TB_PP_M_CONTS | 대국민포탈_컨텐츠기본 | 등록일시 | 연월일시분초D | N | N | N | N |  |  |  | 완료
6 | 11 | 추가 |  |  | TB_PP_M_CONTS | 대국민포탈_컨텐츠기본 | 수정자아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
6 | 12 | 추가 |  |  | TB_PP_M_CONTS | 대국민포탈_컨텐츠기본 | 수정일시 | 연월일시분초D | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 1 | 추가 | 대국민포털_메뉴상세 |  |  |  | 로그인여부 | 여부C1 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 2 | 변경 | 대국민포털_의견제안기본 | 요청사항 |  |  | 요청사항내용 | 내용V4000 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 3 | 변경 | 대국민포털_의견제안기본 | 요청사항상세내용 |  |  |  | 내용T | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 4 | 변경 | 대국민포털_의견제안기본 | 참고사항 |  |  | 참고사항내용 | 내용V4000 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 5 | 추가 | 대국민포털_의견제안기본 | 내부참고사항내용 |  |  |  | 내용T | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 6 | 변경 | 대국민포털_의견제안기본 | 첨부파일일련번호 |  |  | 첨부파일그룹아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 7 | 변경 | 대국민포털_FAQ기본 | 첨부파일아이디 |  |  | 첨부파일그룹아이디 |  | N | N | N | N |  | 공통 테이블 속성명 동기화 |  | 완료
7 | 8 | 변경 | 대국민포털_게시물기본 | 첨부파일아이디 |  |  | 첨부파일그룹아이디 |  | N | N | N | N |  | 공통 테이블 속성명 동기화 |  | 완료
7 | 9 | 변경 | 대국민포털_약관법령기본 | 첨부파일아이디 |  |  | 첨부파일그룹아이디 |  | N | N | N | N |  | 공통 테이블 속성명 동기화 |  | 완료
7 | 10 | 변경 | 대국민포털_팝업기본 | 첨부파일아이디 |  |  | 첨부파일그룹아이디 |  | N | N | N | N |  | 공통 테이블 속성명 동기화 |  | 완료
7 | 11 | 변경 | 대국민포털_전문가정보기본 | 첨부파일아이디 |  |  | 첨부파일그룹아이디 |  | N | N | N | N |  | 공통 테이블 속성명 동기화 |  | 완료
7 | 12 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 신고일련번호 | 일련번호N10 | Y | Y | N | N |  |  |  | 완료
7 | 13 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 암호화회원성명 | 암호화번호V256 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 14 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 암호화회원전화번호 | 암호화번호V256 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 15 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 암호화회원이메일명 | 암호화번호V256 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 16 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 신고제목명 | 명V200 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 17 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 부정행위자성명 | 명V300 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 18 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 부정행위시점내용 | 내용V1000 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 19 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 부정행위장소내용 | 내용V1000 | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 20 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 부정행위내용 | 내용T | Y | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 21 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 추가식별확인자명 | 명V300 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 22 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 신고내용확인방법내용 | 내용V4000 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 23 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 부정행위식별사유내용 | 내용V4000 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 24 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 부정행위기간내용 | 내용V1000 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 25 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 등록자아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 26 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 등록일시 | 연월일시분초D | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 27 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 수정자아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
7 | 28 | 추가 |  |  |  | 대국민포털_부정신고기본 | 수정일시 | 연월일시분초D | N | N | N | N |  |  |  | 완료
8 | 1 | 변경 | 공통_상세코드 | 공통그룹코드 |  |  |  |  | Y | Y | N | Y |  |  |  | 완료
9 | 1 | 삭제 | 공통_세션정보시스템로그 | 인증요청번호 | [11 empty] | 완료
9 | 2 | 삭제 | 공통_세션정보시스템로그 | 연계정보식별아이디 | [11 empty] | 완료
9 | 3 | 삭제 | 공통_세션정보시스템로그 | 통합인증일련번호 | [11 empty] | 완료
9 | 4 | 변경 | 공통_세션정보시스템로그 | 접속로그일련번호 |  | 공통_세션정보시스템로그 | 접속로그일련번호 | 일련번호N22 | Y | Y | N | N |  |  |  | 완료
9 | 5 | 추가 |  |  |  | 공통_세션정보시스템로그 | 망구분 | 코드C1 | N | N | N | N |  |  |  | 완료 | 네트워크구분코드 로 변경하여 추가
9 | 6 | 변경 | 공통_개인정보이력 | 접속자아이디 |  | 공통_개인정보이력 | 접속자일련번호 | 일련번호N22 | Y | Y | N | N |  |  |  | 반려 | 접속자아이디 없음
9 | 7 | 추가 |  |  |  | 공통_메일발송기본 | 외부메일요청아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 8 | 추가 |  |  |  | 공통_메일 발송 이력 | 이메일발송이력일련번호(PK) | 일련번호N22 | Y | Y | N | N |  |  |  | 완료
9 | 9 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 이메일발송일련번호(FK) | 일련번호N22 | Y | Y | N | Y |  |  |  | 완료
9 | 10 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 수신자이메일주소 | 주소V320 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 11 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 수신자성명 | 명V100 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 12 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 발송결과코드 | 코드V10 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 13 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 실패사유 | 내용V2000 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 14 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 재발송 횟수 | 가격N10 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 15 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 발신일시 | 연월일시분초C14 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 16 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 외부메일원본결과코드 | 번호V50 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 17 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 외부메일오류 메시지 | 내용V2000 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 18 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 외부메일메시지아이디 | 명V100 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 19 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 등록일시 | 연월일시분초D | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 20 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 등록자아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 21 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 수정일시 | 연월일시분초D | N | N | N | N |  |  |  | 완료
9 | 22 | 추가 |  |  | TB_CA_L_EML_SNDNG_HIST | 공통_메일 발송 이력 | 수정자아이디 | 명V40 | N | N | N | N |  |  |  | 완료
10 | 1 | 변경 | 대국민포털_파일기본 | 첨부파일아이디 |  |  | 첨부파일그룹아이디 | [8 empty] | 완료
10 | 2 | 변경 | 대국민포털_회원정보기본 | 이전암호화비밀번호 |  |  | 암호화이전비밀번호 | [8 empty] | 완료
10 | 3 | 변경 | 대국민포털_전문가업무기본 | 회원번호 |  |  |  |  | Y | N | N | Y |  | FK추가 >> 대국민포털_회원정보기본 |  | 완료
10 | 4 | 변경 | 대국민포털_전문가업무기본 | 사업자등록번호(FK) | [9 empty] | FK변경 >> 대국민포털_기관업무기본 |  | 완료
10 | 5 | 변경 | 대국민포털_전문가업무기본 | 업무구분코드(FK) | [9 empty] | FK변경 >> 대국민포털_기관업무기본 |  | 완료
10 | 6 | 변경 | 대국민포털_전문가정보기본 | 사업자등록번호 | [9 empty] | FK변경 >> 대국민포털_기관기본 |  | 완료
10 | 7 | 삭제 | 대국민포털_전문가정보기본 | 업무구분코드 | [11 empty] | 완료
10 | 8 | 변경 | 대국민포탈_컨텐츠기본 |  |  | 대국민포털_컨텐츠기본 | [9 empty] | 완료
10 | 9 | 변경 | 대국민포털_부정신고기본 |  | TB_PP_M_DSHSTY_DCLR | [10 empty] | 완료
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 개정번호(PK) | 번호V20 | Y | Y | N | N
11 | 2 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 게시판아이디(PK) | 명V20 | Y | Y | N | N
11 | 3 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 공개여부 | 여부C1 | N | N | N | N
11 | 4 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 콘텐츠내용 | 내용T | N | N | N | N
11 | 5 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 삭제여부 | 여부C1 | Y | N | N | N
11 | 6 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 등록자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 7 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 등록일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 8 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 등록프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 9 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 수정자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 10 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 수정일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 11 | 추가 |  |  | TB_CM_M_CONTS | CDM_콘텐츠기본 | 수정프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 답변일련번호(PK) | 일련번호N22 | Y | Y | N | N
11 | 2 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 질문일련번호(PK)(FK) | 일련번호N22 | Y | Y | N | Y
11 | 3 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 답변내용 | 내용T | N | N | N | N
11 | 4 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 답변아이디 | 명V20 | N | N | N | N
11 | 5 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 답변명 | 명V80 | N | N | N | N
11 | 6 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 사용여부 | 여부C1 | N | N | N | N
11 | 7 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 등록자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 8 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 등록일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 9 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 등록프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 10 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 수정자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 11 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 수정일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 12 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA_ANS | CDM_Q&A답변기본 | 수정프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 질문일련번호(PK) | 일련번호N22 | Y | Y | N | N
11 | 2 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 게시물제목 | 명V100 | N | N | N | N
11 | 3 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 질문자명 | 명V80 | N | N | N | N
11 | 4 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 질문자이메일 | 명V100 | N | N | N | N
11 | 5 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 공개여부 | 여부C1 | N | N | N | N
11 | 6 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 게시물암호화비밀번호 | 암호화번호V256 | N | N | N | N
11 | 7 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 게시물내용 | 내용T | N | N | N | N
11 | 8 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 게시물조회수 | 수N10 | Y | N | N | N
11 | 9 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 첨부파일아이디 | 번호V20 | N | N | N | N
11 | 10 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 썸네일아이디 | 일련번호V50 | N | N | N | N
11 | 11 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 질문진행상태코드 | 코드C2 | N | N | N | N
11 | 12 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 삭제여부 | 여부C1 | Y | N | N | N
11 | 13 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 등록자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 14 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 등록일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 15 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 등록프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 16 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 수정자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 17 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 수정일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 18 | 추가 |  |  | TB_CM_M_QNA | CDM_Q&A기본 | 수정프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | FAQ일련번호(PK) | 일련번호N10 | Y | Y | N | N
11 | 2 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 업무구분코드 | 코드V10 | Y | N | N | N
11 | 3 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | FAQ분류 | 명V80 | N | N | N | N
11 | 4 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | FAQ제목 | 명V256 | N | N | N | N
11 | 5 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | FAQ순서 | 수N2 | Y | N | N | N
11 | 6 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 사용여부 | 여부C1 | Y | N | N | N
11 | 7 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 언어구분코드 | 코드C2 | Y | N | N | N
11 | 8 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | FAQ답변 | 내용V4000 | N | N | N | N
11 | 9 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 첨부파일아이디 | 번호V20 | N | N | N | N
11 | 10 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 게시물조회수 | 수N10 | Y | N | N | N
11 | 11 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 작성자부서명 | 명V40 | N | N | N | N
11 | 12 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 수정자부서명 | 명V40 | N | N | N | N
11 | 13 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 등록자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 14 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 등록일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 15 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 등록프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 16 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 수정자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 17 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 수정일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 18 | 추가 |  |  | TB_CM_M_FAQ | CDM_FAQ기본 | 수정프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 과제제안일련번호(PK) | 일련번호N22 | Y | Y | N | N
11 | 2 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 게시물암호화비밀번호 | 암호화번호V256 | N | N | N | N
11 | 3 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 공개여부 | 여부C1 | N | N | N | N
11 | 4 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 과제제안자명 | 명V80 | N | N | N | N
11 | 5 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 과제제안자이메일 | 명V100 | N | N | N | N
11 | 6 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 과제제안자전화번호 | 전화번호V11 | N | N | N | N
11 | 7 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 과제제안자소속명 | 명V40 | N | N | N | N
11 | 8 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 주제제목명 | 명V80 | N | N | N | N
11 | 9 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 과제제안내용 | 내용T | N | N | N | N
11 | 10 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 과제기대효과내용 | 내용T | N | N | N | N
11 | 11 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 과제기타설명내용 | 내용T | N | N | N | N
11 | 12 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 과제주의사항내용 | 내용T | N | N | N | N
11 | 13 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 게시물조회수 | 수N10 | Y | N | N | N
11 | 14 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 과제제안답변상태코드 | 코드C2 | N | N | N | N
11 | 15 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 첨부파일아이디 | 번호V20 | N | N | N | N
11 | 16 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 삭제여부 | 여부C1 | Y | N | N | N
11 | 17 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 등록자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 18 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 등록일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 19 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 등록프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 20 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 수정자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 21 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 수정일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 22 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP | CDM_과제제안기본 | 수정프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 답변일련번호(PK) | 일련번호N22 | Y | Y | N | N
11 | 2 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 과제제안일련번호(PK)(FK) | 일련번호N22 | Y | Y | N | Y
11 | 3 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 답변내용 | 내용T | N | N | N | N
11 | 4 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 답변아이디 | 명V20 | N | N | N | N
11 | 5 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 답변명 | 명V80 | N | N | N | N
11 | 6 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 사용여부 | 여부C1 | N | N | N | N
11 | 7 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 등록자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 8 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 등록일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 9 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 등록프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 10 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 수정자아이디 | 번호V20 | Y | N | N | N
11 | 11 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 수정일시 | 연월일시분초D | Y | N | N | N
11 | 12 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRP_ANS | CDM_과제제안답변기본 | 수정프로그램아이디 | 명V80 | Y | N | N | N
11 | 1 | 삭제 | CDM_OMOP환자정보기본연계 | 생일
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ULD_PRST | CDM_업로드참여기관기본 | 사업자등록번호 | 사업자등록번호C10 | N | N | N | N
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_M_ASMT_PRCP | CDM_과제참여기관기본 | 사업자등록번호 | 사업자등록번호C10 | N | N | N | N
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_E_TBL_ULD_STATS_HIST | CDM_테이블업로드통계내역 | 변환구분코드 | 코드C2 | Y | N | N | N
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_E_ULD_STATS_HIST | CDM_업로드통계내역 | 업로드용량 | 수N10 | N | N | N | N
11 | 1 | 추가 |  |  | TB_CM_E_ASMT_META | CDM_과제메타결과내역 | 과제메타결과상태코드 | 코드C2 | N | N | N | N
11 | 2 | 추가 |  |  | TB_CM_E_ASMT_META | CDM_과제메타결과내역 | 결과그룹코드 | 코드C2 | N | N | N | N
11 | 3 | 추가 |  |  | TB_CM_E_ASMT_META | CDM_과제메타결과내역 | 결과알림일시 | 코드C2 | N | N | N | N
11 | 4 | 삭제 | CDM_과제메타결과내역 | 결과그룹아이디
11 | 5 | 삭제 | CDM_과제메타결과내역 | 통합여부
12 | 1 | 변경 | 대국민포털_DUR병용금기기본 | 성분명_1 |  |  |  | 명V1000
12 | 2 | 변경 | 대국민포털_DUR병용금기기본 | 성분명_2 |  |  |  | 명V1000
12 | 3 | 변경 | 대국민포털_DUR병용금기기본 | 제품명_1 |  |  |  | 명V1000
12 | 4 | 변경 | 대국민포털_DUR병용금기기본 | 제품명_2 |  |  |  | 명V1000
12 | 5 | 변경 | 대국민포털_DUR연령금기기본 | 성분명 |  |  |  | 명V1000
12 | 6 | 변경 | 대국민포털_DUR연령금기기본 | 제품명 |  |  |  | 명V1000
12 | 7 | 변경 | 대국민포털_DUR임부금기기본 | 성분명 |  |  |  | 명V1000
12 | 8 | 변경 | 대국민포털_DUR임부금기기본 | 제품명 |  |  |  | 명V1000
12 | 9 | 변경 | 대국민포털_DUR효능군중복기본 | 일반명 |  |  |  | 명V1000
12 | 10 | 변경 | 대국민포털_DUR효능군중복기본 | 품목명 |  |  |  | 명V1000
12 | 11 | 변경 | 대국민포털_DUR용량주의기본 | 약품명 |  |  |  | 명V1000
12 | 12 | 변경 | 대국민포털_DUR용량주의기본 | 일반명 |  |  |  | 명V1000
12 | 13 | 변경 | 대국민포털_DUR투여기간주의기본 | 약품명 |  |  |  | 명V1000
12 | 14 | 변경 | 대국민포털_DUR투여기간주의기본 | 일반명 |  |  |  | 명V1000
12 | 15 | 변경 | 대국민포털_DUR노인주의기본 | 성분명 |  |  |  | 명V1000
12 | 16 | 변경 | 대국민포털_DUR노인주의기본 | 제품명 |  |  |  | 명V1000
12 | 17 | 변경 | 대국민포털_DUR수유부주의기본 | 성분명 |  |  |  | 명V1000
12 | 18 | 변경 | 대국민포털_DUR수유부주의기본 | 제품명 |  |  |  | 명V1000
13 | 1 | 삭제 | 전문가_이메일메시지기본 | 자문이메일변환구분코드
13 | 2 | 추가 | 전문가_자문기본 |  |  |  | 제출여부 | 코드C1 | N | N | N | N

## 표준화
표준변경 요청ID | 요청일자 | 요청자 | 시스템구분 | 단어 추가/변경/삭제 | 원단어 | 도메인/단어/용어 | 영문약어 | 한글설명 | 영어설명 | 진행 (반영/반려) | 진행일자
1 | 20260116 | 신선희 | PP | 추가 |  | 청렴 | prbt | 성품과 행실이 높고 맑으며, 탐욕이 없음 | probity, uprightness, clean-handed |  |  | 청렴, 클린 둥 중 하나
[6 empty] | 클린 | cln | 깨끗한, 깔끔한, 청소하다 | clean
2 | 20260116 | 신선희 | PP | 추가 |  | 부정 | dshsty | 올바르지 아니하거나 옳지 못함 | dishonesty
3 | 20260116 | 신선희 | PP | 추가 |  | 시기 | [5 empty] | 부정행위자성명
4 | 20260116 | 신선희 | PP | 추가 |  | 인지 | [5 empty] | 부정행위시기
5 | 20260116 | 신선희 | PP | 추가 |  | 인지자 | [5 empty] | 추가인지자
6 | 20260116 | 신선희 | PP | 추가 |  | 계기 | [5 empty] | 부정행위인지계기내용

## 시퀀스관리대장
sq_(시스템구분코드2자리)_(컬럼명)_(동일시퀀스명에 대한 구분 순번 - 생략 가능하다) * sq_pp_order_no, 시퀀스가 여러개 필요한 경우는 뒤에 순번을 추가하여 증가시킨다. 한개인 경우는 생략한다.
요청일 | 요청ID | 추가/변경/삭제 | 최초테이블명 | 적용속성명 | 시퀀스명 | 시작값 | 증가치 | 최소값 | 최대값 | 순환여부 | 캐시
| 예제 | 추가 |  |  | sq_pp_order_no_1 | 1 | 1 | 1 | 99999999 | y | y
2026-01-27 | 1 | 추가 | 대국민포털_회원정보기본 | 회원번호 | sq_pp_mbr_no_1 | 1 | 1 | 1 | 99999999 | y | y
2026-01-27 | 2 | 추가 | 대국민포털_약관법령기본 | 약관법령일련번호 | sq_pp_trms_stt_sn_1 | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 3 | 공통확인 |  |  | sq_ca_token_id_1 | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | y | y
2026-01-30 | 4 | 추가 | 대국민포털_전문가업무기본 | 전문가업무일련번호 | sq_pp_exprt_task_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 5 | 추가 | 대국민포털_전문가정보기본 | 전문가번호 | sq_pp_exprt_no | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 6 | 추가 | 대국민포털_기관업무기본 | 사업자업무관리번호 | sq_pp_bzmn_task_mng_no | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 7 | 추가 | 대국민포털_만족도조사기본 | 만족도조사일련번호 | sq_pp_dgstfn_exmn_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 8 | 추가 | 대국민포털_부정신고기본 | 신고일련번호 | sq_pp_dclr_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 9 | 추가 | 대국민포털_FAQ기본 | FAQ일련번호 | sq_pp_faq_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 10 | 추가 | 대국민포털_게시물기본 | 게시물일련번호 | sq_pp_pst_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 11 | 추가 | 대국민포털_댓글기본 | 댓글일련번호 | sq_pp_cmnt_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 12 | 추가 | 대국민포털_전문가업무기본 | 전문가업무일련번호 | sq_pp_exprt_task_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 13 | 추가 | 대국민포털_양식기본 | 양식일련번호 | sq_pp_form_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 14 | 추가 | 대국민포털_팝업기본 | 팝업일련번호 | sq_pp_popup_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 15 | 추가 | 대국민포털_의견제안기본 | 의견일련번호 | sq_pp_opnn_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 16 | 추가 | 대국민포털_개인정보접근이력기본 | 개인정보접근일련번호 | sq_pp_prvc_acs_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 17 | 추가 | 대국민포털_권한변경이력기본 | 권한변경일련번호 | sq_pp_authrt_chg_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 18 | 추가 | 대국민포털_파일기본 | 파일일련번호 | sq_pp_file_sn | 1 | 1 | 1 | 9999999999 | n | y
| 19 | 추가 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 20 | 추가 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 21 | 추가 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 22 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 23 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 24 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 25 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 26 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 27 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 28 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 29 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y
| 31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | n | y